TALLER
PRÁCTICO 1

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

ASIGNATURA: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

TEMA: PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN SCRUM

PROYECTO: APLICACIÓN MÓVIL DE CARRITO DE COMPRAS

ALUMNO: LUIS BURNEO

FECHA: MAYO 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................1

2. OBJETIVO..................................................................................................1

3. MARCO TEÓRICO....................................................................................1

4. METODOLOGÍA........................................................................................2

5. DESARROLLO DEL SPRINT PLANNING..............................................2

6. RESULTADOS...........................................................................................6

7. CONCLUSIONES.......................................................................................7

8. BIBLIOGRAFÍA........................................................................................7

9. ANEXOS.....................................................................................................8

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente taller práctico tiene como finalidad aplicar la planificación y estimación desde la perspectiva de Scrum Master, utilizando Scrum como marco de trabajo ágil para organizar un proyecto de desarrollo de software con requisitos cambiantes. Para el caso de estudio se plantea el desarrollo de una aplicación móvil de carrito de compras, orientada a la visualización de productos, selección de artículos y cálculo del total de compra.

La planificación del Sprint permite establecer objetivos claros, seleccionar historias de usuario, estimar el esfuerzo de las tareas, asignar responsables y anticipar posibles riesgos. De esta manera, el equipo puede trabajar de forma ordenada, colaborativa y enfocada en la entrega de un incremento funcional al finalizar el Sprint.

# 2. OBJETIVO

Realizar la planificación y estimación del Sprint N°1 para el desarrollo de una aplicación móvil de carrito de compras, aplicando los elementos principales de Scrum: backlog, roles, tareas, estimaciones, seguimiento y gestión de riesgos.

# 3. MARCO TEÓRICO

## 3.1 Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para gestionar proyectos complejos mediante ciclos cortos de trabajo llamados Sprints. Su enfoque permite dividir el desarrollo en incrementos funcionales, revisar avances con frecuencia y adaptar el producto según la retroalimentación recibida.

## 3.2 Sprint Planning

El Sprint Planning o planificación del Sprint es una reunión en la que el equipo define qué se va a construir durante el Sprint, cuál será el objetivo principal y cómo se ejecutarán las tareas seleccionadas. En esta reunión participan el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo.

## 3.3 Product Backlog y Sprint Backlog

El Product Backlog representa la lista general de requisitos, historias de usuario y funcionalidades esperadas para el producto. En cambio, el Sprint Backlog contiene únicamente las tareas seleccionadas para desarrollarse durante un Sprint específico. Esta diferencia permite organizar el trabajo por prioridades y controlar el avance del equipo.

## 3.4 Roles principales de Scrum

En Scrum se identifican tres roles principales: el Scrum Master, responsable de facilitar el proceso y eliminar impedimentos; el Product Owner, encargado de priorizar el valor del producto; y el equipo de desarrollo, que construye el incremento funcional mediante tareas técnicas.

# 4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del taller se utilizó una metodología práctica basada en la simulación de un proyecto real. En primer lugar, se definió el producto a desarrollar: una aplicación móvil de carrito de compras. Posteriormente, se identificaron los requerimientos generales del sistema y se transformaron en historias de usuario y tareas técnicas.

Luego, se elaboró el Sprint Planning N°1, incluyendo el objetivo del Sprint, el checklist de preparación, los miembros del equipo, la planificación de capacidad, el Sprint Backlog, el seguimiento diario y los posibles riesgos. Finalmente, se planteó el uso de GitHub como repositorio para alojar la evidencia del producto desarrollado, la documentación del Sprint y los archivos iniciales del proyecto.

# 5. DESARROLLO DEL SPRINT PLANNING

## 5.1 Descripción general del proyecto

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CarritoShop App |
| Tipo de proyecto | Aplicación móvil de carrito de compras |
| Tecnología propuesta | React Native con TypeScript |
| Objetivo del producto | Permitir que el usuario visualice productos, agregue artículos al carrito, modifique cantidades y revise el total de compra. |
| Alcance del Sprint N°1 | Configurar el proyecto, construir las pantallas principales y desarrollar la funcionalidad básica del carrito. |
| Entregable esperado | Incremento funcional con catálogo de productos y carrito básico operativo. |

## 5.2 Checklist de planificación de sprints

| Preparación | Reunión | Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| ☑ Identificación de requisitos ☑ Definir tareas y traducir requisitos a backlog ☑ Estimar esfuerzos de cada actividad ☑ Configuración previa del repositorio en GitHub | ☑ Revisión de backlog ☑ Priorización de tareas ☑ Asignación de responsables ☑ Definición de objetivos ☑ Identificación de riesgos | ☑ Monitorear avances diariamente ☑ Recibir retroalimentación ☑ Gestionar bloqueos ☑ Revisar avances del Sprint Backlog |

## 5.3 Miembros del equipo del sprint

| Nombre | Función |
| --- | --- |
| @LuisBurneo | Scrum Master |
| @JoelChicaiza | Product Owner |
| @HenryHerrera | Especialista en Frontend móvil |
| @RobertDeLaCruz | Especialista en Backend / API |
| @WladimirVega | QA y documentación |

## 5.4 Elementos de la reunión de planificación de sprints

## Programa

| Actividad | Tiempo estimado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Presentación del objetivo del Sprint | 10 minutos | Scrum Master |
| Revisión del Product Backlog | 15 minutos | Product Owner |
| Selección de historias de usuario | 20 minutos | Equipo Scrum |
| Estimación de tareas en puntos de historia | 20 minutos | Equipo de desarrollo |
| Asignación de responsables | 10 minutos | Scrum Master |
| Identificación de riesgos y acuerdos de seguimiento | 15 minutos | Equipo Scrum |

## Resumen del sprint anterior

No aplica. Este documento corresponde al Sprint N°1, por lo tanto, no existe un Sprint previo para analizar. La planificación se inicia desde la definición del producto y la priorización inicial del backlog.

## Detalles del sprint actual

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Tema del Sprint | Configuración inicial y carrito básico |
| Fecha de inicio | 19/05/2026 |
| Fecha de finalización | 30/05/2026 |
| Duración estimada | 10 días laborables |
| Puntos de historia planificados | 26 puntos |
| Objetivo del Sprint | Entregar una versión funcional inicial que permita visualizar productos y gestionar un carrito básico de compras. |

## Seguimiento de la velocidad

Al tratarse del primer Sprint, el equipo aún no cuenta con velocidad histórica. Para esta simulación se establece una capacidad prevista de 26 puntos de historia, tomando como referencia la cantidad de integrantes y la complejidad de las tareas seleccionadas.

## Planificación de capacidad

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Número de integrantes | 5 miembros |
| Capacidad del equipo | 26 puntos |
| Capacidad prevista | 26 puntos |
| Criterio de estimación | Complejidad técnica, tiempo requerido y dependencia entre tareas. |

## 5.5 Product Backlog priorizado

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero visualizar una lista de productos para conocer las opciones disponibles. | Alta | 5 |
| HU-02 | Como usuario, quiero agregar productos al carrito para seleccionar lo que deseo comprar. | Alta | 8 |
| HU-03 | Como usuario, quiero modificar cantidades y eliminar productos para ajustar mi compra. | Alta | 5 |
| HU-04 | Como usuario, quiero ver el total de compra para conocer el valor acumulado. | Media | 3 |
| HU-05 | Como usuario, quiero iniciar sesión para guardar mis compras de forma personalizada. | Media | 5 |

## 5.6 Sprint Backlog

| ID | Tarea | Responsable | Prioridad | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Crear repositorio GitHub y estructura inicial del proyecto. | @LuisBurneo | Alta | 2 pts | Planificado |
| T-02 | Configurar proyecto React Native con TypeScript. | @JuanitoAlcachofa | Alta | 3 pts | Planificado |
| T-03 | Diseñar pantalla de catálogo de productos. | @ JuanitoAlcachofa | Alta | 3 pts | Planificado |
| T-04 | Crear datos base de productos en archivo JSON o arreglo local. | @HenrryPotter | Alta | 2 pts | Planificado |
| T-05 | Implementar componente ProductCard. | @ JuanitoAlcachofa | Alta | 3 pts | Planificado |
| T-06 | Implementar función para agregar productos al carrito. | @ HenrryPotter | Alta | 5 pts | Planificado |
| T-07 | Crear pantalla de carrito y mostrar productos seleccionados. | @ JuanitoAlcachofa | Alta | 4 pts | Planificado |
| T-08 | Permitir modificar cantidades y eliminar productos. | @ HenrryPotter | Media | 3 pts | Planificado |
| T-09 | Calcular subtotal y total de compra. | @ HenrryPotter | Media | 2 pts | Planificado |
| T-10 | Realizar pruebas funcionales del flujo catálogo-carrito. | @DiegoReyes | Alta | 2 pts | Planificado |

## 5.7 Seguimiento del Sprint

El seguimiento se realizará mediante reuniones Daily Scrum de corta duración. En cada reunión se revisará el avance del equipo, los impedimentos encontrados y las tareas previstas para el día. Para mantener visibilidad del trabajo se utilizará un tablero con las columnas: Por hacer, En proceso, En revisión y Finalizado.

| Pregunta Daily Scrum | Propósito |
| --- | --- |
| ¿Qué hice ayer? | Identificar avance real del trabajo planificado. |
| ¿Qué haré hoy? | Coordinar las tareas que se ejecutarán durante la jornada. |
| ¿Qué impedimentos tengo? | Detectar bloqueos y gestionarlos oportunamente. |

## 5.8 Posibles riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Problemas en la configuración inicial de React Native o dependencias del proyecto. | Crear una guía de instalación, verificar versiones y realizar una configuración base antes de iniciar el desarrollo principal. |
| Inconsistencias entre la interfaz de catálogo y la interfaz del carrito. | Definir una guía visual común con colores, tipografías, botones y estructura de tarjetas de productos. |
| Duplicidad o pérdida de productos seleccionados por errores en la lógica del carrito. | Validar identificadores únicos de productos, controlar cantidades y realizar pruebas unitarias de las funciones de agregar, eliminar y actualizar. |
| Retrasos por falta de comunicación entre integrantes del equipo. | Realizar Daily Scrum, registrar bloqueos y mantener el Sprint Backlog actualizado. |
| Cambios en los requisitos del cliente durante el Sprint. | Registrar los cambios como nuevas historias para ser priorizadas en el siguiente Sprint, evitando alterar el objetivo principal del Sprint actual. |

## 5.9 Recursos de planificación de sprints

Documento Sprint Planning N°1 elaborado en Word.

Repositorio GitHub para almacenar el producto desarrollado y la documentación.

Tablero Scrum básico para visualizar tareas por estado.

Backlog con historias de usuario, prioridades y estimación en puntos de historia.

## 5.10 Retrospectivas y tableros de sprints

Al finalizar el Sprint se realizará una retrospectiva interna para identificar qué se hizo bien, qué dificultades se presentaron, qué aspectos se deben mejorar y cuáles serán los compromisos del equipo para el siguiente Sprint. Esta revisión permitirá mejorar el proceso de trabajo y fortalecer la colaboración del equipo.

## 5.11 Definiciones y recursos de equipos

Para considerar una tarea como finalizada, debe estar desarrollada, revisada, probada y registrada en el repositorio. Además, el incremento entregado debe permitir al usuario navegar entre el catálogo y el carrito de compras sin errores críticos.

# 6. RESULTADOS

Como resultado del taller se obtuvo una planificación completa del Sprint N°1 para la aplicación móvil de carrito de compras. Se definió el objetivo del Sprint, los miembros del equipo, el checklist de planificación, las historias de usuario, las tareas técnicas, la estimación de esfuerzo, el seguimiento diario y los principales riesgos del proyecto.

La planificación permitió organizar el trabajo de forma clara y asignar responsabilidades específicas a cada integrante del equipo. Además, el uso de Scrum facilitó la priorización de funcionalidades esenciales, como la visualización de productos, la gestión del carrito y el cálculo del total de compra.

En cuanto a GitHub, el repositorio funcionará como evidencia del producto desarrollado y permitirá alojar el código fuente, el archivo README, la documentación del Sprint y futuras versiones del proyecto.

# 7. CONCLUSIONES

La aplicación de Scrum permitió comprender la importancia de planificar un Sprint antes de iniciar el desarrollo de software, ya que esta etapa ayuda a definir prioridades, responsabilidades, estimaciones y riesgos.

El Sprint Planning es una reunión fundamental porque permite transformar los requisitos del proyecto en tareas concretas, organizadas y medibles. En el caso del carrito de compras, esta planificación permitió delimitar un incremento funcional realista para el primer Sprint.

Finalmente, el uso de herramientas como GitHub y tableros Scrum contribuye al control del avance del proyecto, facilita la colaboración entre integrantes y permite mantener una evidencia ordenada del trabajo desarrollado.

# 8. BIBLIOGRAFÍA

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. Scrum.org.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software. Pearson Educación.

# 9. ANEXOS

## Anexo 1. Enlace del repositorio GitHub

Enlace del repositorio: [pegar aquí el enlace real del repositorio creado en GitHub].

Nombre sugerido del repositorio: carrito-compras-scrum.

## Anexo 2. Estructura sugerida del repositorio

carrito-compras-scrum/
├── README.md
├── docs/
│   └── sprint-planning-1.md
├── src/
│   ├── screens/
│   │   ├── ProductListScreen.tsx
│   │   └── CartScreen.tsx
│   ├── components/
│   │   └── ProductCard.tsx
│   └── data/
│       └── products.ts
└── package.json